Блок-схема №1, отображающая последовательность действий, осуществляемых при подключении 
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения АО «УТС» при наличии технической возможности подключения

[bookmark: _GoBack]Заявитель
Подача заявки на подключение к системе теплоснабжения в соответствии с Правилами подключения к системе теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115)
АО «УТС»
Регистрация и рассмотрение Заявки, проверка полноты документов
АО «УТС»
официальное уведомление Заявителя о выявленных замечаниях в течение 3 рабочих дней со дня получения Заявки
АО «УТС»
подготовка проекта договора о подключение к системе теплоснабжения и передача его Заявителю в срок не более 20 рабочих дней со дня получения Заявки или со дня предоставления Заявителем всех необходимых документов и сведений
АО «УТС» вправе аннулировать Заявку, уведомив Заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании Заявки
есть замечания
нет замечаний
Заявитель устранил замечания в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления
Заявитель
рассмотрение проекта Договора
АО «УТС» вправе аннулировать Заявку не ранее, чем через 30 календарных дней со дня направления Заявителю подписанного исполнителем проекта Договора
Заявитель направляет в адрес АО «УТС» мотивированный отказ от подписания проекта Договора или протокол разногласий
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта Договора о подключении и направляет один экземпляр в адрес АО «УТС» в течение 10 рабочих дней

АО «УТС» в течение 10 рабочих дней направляет Заявителю подписанный протокол разногласий либо осуществляет подготовку протокола согласования разногласий (в случае полного / частичного отклонения условий, предложенных Заявителем)
нет
да
нет ответа
согласен
не согласен
Исполнение Договора о подключении
Внесение Заявителем платы за подключение
Выполнение АО «УТС» мероприятий по подключению
Проведение Заявителем мероприятий в соответствии с Техническими условиями подключения
Подписание Акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей
Заключение Договора теплоснабжения
Завершение технологического присоединения. 
Подписание Акта о подключении

