Блок-схема №3, отображающая последовательность действий, осуществляемых при подключении 
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения АО «УТС» при отсутствии технической возможности подключения


[bookmark: _GoBack]Заявитель
Подача заявки на подключение к системе теплоснабжения в соответствии с   Правилами подключения к системе теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115)
АО «УТС»
Регистрация и рассмотрение Заявки, проверка полноты документов
АО «УТС»
официальное уведомление Заявителя о выявленных замечаниях в течение 3 рабочих дней со дня получения Заявки
АО «УТС»
в течение 5 рабочих дней направляет Заявителю письмо с предложением выбрать вариант подключения
АО «УТС» вправе аннулировать Заявку, уведомив Заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании Заявки
есть замечания
Заявитель устранил замечания в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления
Заявитель
рассмотрение проекта Договора
АО «УТС» вправе аннулировать Заявка не ранее, чем через 30 календарных дней со дня направления Заявителем подписанного исполнителем проекта Договора
Заявитель направляет в адрес АО «УТС» мотивированный отказ от подписания проекта Договора или протокол разногласий
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта Договора о подключении и направляет один экземпляр в адрес АО «УТС» в течение 10 рабочих дней
АО «УТС» в течение 10 рабочих дней направляет Заявителю подписанный протокол разногласий либо осуществляет подготовку протокола согласования разногласий (в случае полного / частичного отклонения условий, предложенных Заявителем)
нет
да
нет ответа
согласен
не согласен
Исполнение Договора о подключении
Внесение Заявителем платы за подключение
Выполнение АО «УТС» мероприятий по подключению
Проведение Заявителем мероприятий в соответствии с Техническими условиями подключения
Подписание Акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей
Заключение Договора теплоснабжения
Подписание Акта о подключении.
Завершение технологического присоединения
нет замечаний
Заявитель направляет в адрес АО «УТС» письмо с указанием выбранного варианта подключения в течение 5 рабочих дней
Подключение будет осуществляться за плату, уставленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу АО «УТС» и с последующим внесением изменений в схему теплоснабжения
Подключение будет осуществляться после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу АО «УТС» и в соответствующую схему теплоснабжения
АО «УТС» обращается в Орган тарифного регулирования для установления платы в индивидуальном порядке в срок не позднее 30 дней со дня получения ответа Заявителем
АО «УТС»
подготовка проекта договора о подключение к системе теплоснабжения и передача его Заявителю в срок не более 20 рабочих дней со дня установления платы за подключение
АО «УТС» обращается в Орган местного самоуправления с предложением о включении в схему теплоснабжения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого Объекта в срок не позднее 30 дней со дня получения ответа Заявителем
АО «УТС»
подготовка проекта договора о подключение к системе теплоснабжения и передача его Заявителю в срок не более 20 рабочих дней со дня внесения изменений в схему теплоснабжения и инвестиционную программу АО «УТС»
АО «УТС» направляет Заявителю информацию об иных возможностях теплоснабжения подключаемого объекта, предложенных Органом местного самоуправления
Орган местного самоуправления принимает решение о включении в схему теплоснабжения мероприятий
Установление Органом тарифного регулирования платы за подключение в индивидуальном порядке
да
нет

