Согласовано: 								Разработал:                                                                                                                                                  Технический директор							Инженер ПТО

________________ С. А. Еремов     					_______________ Шиянов А.А.

«____» ________________ 2025 г. 					«____» _______________ 2025 г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения

КУ Юридический институт-Строителей,100»

Ханты-Мансийск 2025 г.

Наименование, характеристики и объем  выполняемых работ. Требования к качеству выполняемых работ, к их безопасности, техническим характеристикам, функциональным характеристикам, результатам работ. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения КУ Юридический институт-Строителей,100»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1.1 | Заказчик | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»). |
| 1.2 | Место выполнения работ (адрес) | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, район ул. Строителей, 100. |
| 1.3 | Исходные данные, предоставляемые Подрядчику | Приложение к Техническому заданию: Приложению № 1 «Рабочая документация «Тепломеханические решения тепловых сетей» шифр СТП-014-2024-ТС», Приложению № 2 «Сводный сметный расчет стоимости строительства № ССРСС-изм.4 общ», Приложению № 3 «Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 изм.2», Приложению № 4«Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 изм.4 искл», Приложению № 5 «Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 изм.4 доп», Приложению № 6 «Сметный расчет № 1», Приложению № 7«Сметный расчет № 1 доп», Приложению № 8 «Сметный расчет № 1 искл»; Сбор иных исходных данных, необходимых для выполнения работ, Подрядчик осуществляет самостоятельно. |
| 1.4 | Объемы работ | Выполнить работы по объекту: «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения КУ Юридический институт-Строителей,100» на участке от узла трубопровода УТ-1 до неподвижной опоры Н3 в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и приложение к Техническому заданию: Приложению № 1 «Рабочая документация «Тепломеханические решения тепловых сетей» шифр СТП-014-2024-ТС», Приложению № 2 «Сводный сметный расчет стоимости строительства № ССРСС-изм.4 общ», Приложению № 3 «Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 изм.2», Приложению № 4«Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 изм.4 искл», Приложению № 5 «Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 изм.4 доп», Приложению № 6 «Сметный расчет № 1», Приложению № 7«Сметный расчет № 1 доп», Приложению № 8 «Сметный расчет № 1 искл» Подрядчику необходимо завершить работы в полном объеме и в сроки, установленные настоящим техническим заданием. |
| 1.5 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | - Материалы, изделия и конструкции, применяемые на объекте, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации (в случае, если нормативными актами установлено требование о наличии данных документов на материал или изделие). - Материалы, изделия и конструкции должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, упакованными в соответствии с условиями и сроками хранения. - Торговые наименования (товарные знаки), указанные в приложениях к Техническому заданию: Приложение № 1 «Рабочая документация «Тепломеханические решения тепловых сетей» шифр СТП-014-2024-ТС», Приложение № 2 «Сводный сметный расчет стоимости строительства № ССРСС-изм.4 общ», Приложение № 3 «Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 изм.2», Приложение № 4«Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 изм.4 искл», Приложение № 5 «Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 изм.4 доп», Приложение № 6 «Сметный расчет № 1», Приложение № 7«Сметный расчет № 1 доп», Приложение № 8 «Сметный расчет № 1 искл» следует читать с учетом сопровождения слов «или эквивалент», так как они приведены для обоснования технических расчётов и расчётов сметной стоимости и не обязывают Подрядчика использовать материалы с данными товарными знаками при выполнении работ. - Показатели качественных характеристик используемых материалов должны соответствовать характеристикам, установленным в рабочей документации или быть улучшенными. Могут использоваться эквивалентные материалы при согласовании с Заказчиком, с учётом требований части 6.1 ст.3 ФЗ-233. |
| 1.6 | Сроки выполнения работ | Начало работ – с даты заключения договора. Срок выполнения работ – не более 120 календарных дней (с правом досрочного выполнения работ). |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ |  |  |
| 2.1 | Требования к выполняемым работам | - Перед началом работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ с указанием реестра исполнительной документации по всем видам планируемых к выполнению строительно-монтажных работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ и т.д. Проект производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком; - Перед началом работ Подрядчик обязан разработать и согласовать у Заказчика график производства работ; - Подрядчик обязан предоставить Заказчику фотоматериалы (до начала и после выполнения работ и промежуточные (ежемесячно) на бумажном носителе в 3 экз. и в форме электронного документа; - Подрядчик обеспечивает соблюдение правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, согласно установленным требованиям законодательства РФ; - Перед началом работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком информацию по земельному участку, на котором будет осуществляться выполнение работ; - Подрядчик своевременно информирует Заказчика о ходе выполнения работ и предоставляет (при необходимости) автотранспорт для выезда представителей Заказчика на место выполнения работ; - Подрядчик несет ответственность в соответствие с действующим законодательством за обеспечение сохранности находящихся в зоне работ коммуникаций (линий связи и освещения, электрических кабелей, инженерных коммуникаций и др.); - Перед сдачей выполненных работ объект должен быть очищен от мусора. - Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных нормах и правилами иных нормативных документов; - Подрядчик обязан оповестить Заказчика о начале строительства - Подрядчику в ходе работ необходимо предъявлять как скрытые, так и общие работы, включая документацию Заказчику; - Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за нанесение ущерба их имуществу и (или) здоровью, причиненного при выполнении (или вследствие ненадлежащего выполнения) взятых на себя обязательств, в том числе в случае нарушения правил выполнения работ; - До начала производства работ Подрядчик обязан получить следующие документы: а) разрешение на земляные работы; б) получение в обязательном порядке иных согласований и разрешений; в) согласование схемы ограждения и дорожных знаков мест производства работ с Управлением транспорта, связи и дорог, ГИБДД г. Ханты-Мансийска. |
| 2.2 | Требования к ведению документации при производстве работ. | С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести журнал производства работ и иные документы, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Общий журнал работ является основным документом, отражающим последовательность осуществления строительства, включая сроки и условия выполнения всех работ, а также сведения о строительном контроле. Специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве объекта, являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ. Журналы работ должны быть сброшюрованы и пронумерованы Подрядчиком, титульные листы указанных журналов должны быть заполнены. Записи в общий журнал работ вносятся в текстовой форме и подписываются соответствующими уполномоченными представителями лиц, сведения о которых отражены на Титульном листе общего журнала работ. После завершения выполнения отдельных видов работ по строительству объекта, заполненные специальные журналы работ передаются Заказчику. Подрядчик обязан вести в установленном порядке журнал по технике безопасности. |
| 2.3 | Требования к составу, содержанию и оформлению исполнительной документации, предоставляемой Заказчику | Исполнительная документация должна представлять собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение и фактическое положение объекта и его элементов в процессе капитального ремонта по мере завершения определенных работ. Объем предоставляемой исполнительной технической документации: - исполнительные геодезические схемы сети теплоснабжения (в электронном виде (MapInfo 6,5 (*. tab)) в местной системе координат); - исполнительные чертежи, схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений; - общий журнал работ; - специальные журналы работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств; - результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ; - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); - акты приёмки инженерных систем; - исполнительные схемы расположения сооружений на местности (посадки); - другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, согласно: СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. Представить исполнительную документацию в бумажном и электронном виде количестве 3-х экземпляров, в том числе один экземпляр для эксплуатирующей организации. Документация передаётся в архивных папках, сформированных по разделам, с приложением описания вложенного. Два экземпляра на электронном носителе (защищённым от записи, имеющим этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта) в форматах MicrosoftOffice версии (*.doc, *.xls, *.mdb, *.ppt), AutoCAD (*.dwg) версии не позднее 2010 г. и в формате PDF (полный комплект сканированной исполнительной документации). Выполнить реестр исполнительной документации в формате *.doc или *.xls. |
| 2.4 | Требования по проведению скрытых работ, ответственных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения | Подрядчик обязан в письменном виде не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня перед началом выполнения скрытых работ обязан направить письменное уведомление Заказчику об их проведении и организовать доставку Заказчика на объект для проведения освидетельствования скрытых работ. Если представителем Заказчика были выявлены недостатки в выполненных работах, то акты освидетельствования подписываются Заказчиком только после устранения выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. После завершения выполнения скрытых работ, Подрядчик обязан предоставить акты освидетельствования скрытых работ. В случае непредставления указанных документов, Заказчик вправе не принимать данные работы. Заказчик в течение всего срока действия настоящего Договора контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований и отметкой в журнале производства работ. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ, конструкций. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Отсутствие надлежащим образом оформленных актов освидетельствования скрытых работ является основанием для отказа в приемке данных объемов работ. |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 3.1 | Требования к объему и срокам предоставления гарантий качества работ | Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, проектной документацией шифр СТП-014-2024-ТС, сметными расчетами согласно действующих на территории Российской Федерации СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП, РДС и других нормативных документов в объеме, предусмотренном проектом договора и приложениями к нему. Объект должен быть сдан в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. Гарантия качества работ распространяется на все составляющие результата работы. Качество работ определяется в соответствии с нормативными требованиями Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственными стандартами Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), руководящими документами системы (РДС). Гарантийный срок на результат работ установлен не менее 60 месяцев дня подписания документа о приемке. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения договора - со дня, с которого договор соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами подрядчика и за его счет. |
| 3.2 | Требования к безопасности выполнения работ | Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации территории для выполнения работ, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. В местах производства ремонтных работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ. |
| 3.3 | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Приемка выполненных работ осуществляется только при предоставлении Подрядчиком Заказчику всей подтверждающей документации за отчетный период, в том числе: - комплект Исполнительной документации; - оригиналы счетов-фактур: Если Подрядчиком представлена исполнительная документация в ненадлежащей форме либо не в полном объеме, считается, что такая документация Заказчику не передана. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации (в том числе о состоянии взаимных расчетов между Подрядчиком и субподрядчиками). |
| 3.4 | Требование о предоставлении информации | Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых средствах в объеме и в сроки, определенные Заказчиком, а также своевременно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, механических повреждениях результатов работ, причиненного ущерба третьим лицам, информацию о неблагоприятных погодных условиях. |

Приложение к Техническому заданию:

Приложение № 1«Рабочая документация «Тепломеханические решения тепловых сетей» шифр СТП-014-2024-ТС»;

Приложение № 2 «Сводный сметный расчет стоимости строительства № ССРСС-изм.4 общ»;

Приложение № 3 «Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 изм.2»;

Приложение № 4 «Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 изм.4 искл»;

Приложение № 5 «Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 изм.4 доп»;

Приложение № 6 «Сметный расчет № 1»;

Приложение № 7 «Сметный расчет № 1 доп»;

Приложение № 8 «Сметный расчет № 1 искл».